Министерство образования и науки РС(Я)

ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**План**

**мероприятий содействия трудоустройству выпускников**

 Основная цель:

- профессионализация, профориентация выпускников колледжа и их трудоустройство по специальности.

Задачи:

- создание информационной площадки профессионального сообщества с целью содействия трудоустройству выпускников колледжа;

- заинтересовать выпускников перспективой деятельности в сфере туризма, гостиничного сервиса, компьютерных и информационных систем, организации и технологии защиты информации, трудоустройства в предприятиях, учреждениях, организациях региона;

- привлечь работодателей и глав МО к участию в мероприятиях колледжа по кадровому обеспечению региона специалистами средних специальностей;

 - сформировать дополнительные профессиональные навыки необходимые современному специалисту;

- организовать диалог будущих специалистов и работодателей из сферы туризма, гостиничного сервиса, компьютерных и информационных систем, организации и технологии защиты информации.

Социальные риски

В процессе составления отчетов по трудоустройству, выпускники могут давать неправдивые, неточные ответы, либо не выходить на связь, не поддерживать контакт со специалистом или куратором.

При проведении мониторинга может появиться трудность в поддерживании контакта с выпускником и работодателем.

Члены проектной команды

 Хабаров В.Г. – постановка задач и управление проектом; координация и контроль выполнения плана проекта.

Филиппова М.В. - взаимодействие с участниками проекта; формирование отчетов.

Стручков М.В., Солдатова Е.А. - информационное обеспечение проекта.

Ефимова С.Ю., Петрова К.Д. – социально-психологическое сопровождение.

Кураторы выпускных групп – взаимодействие с участниками проекта.

# Внешние партнеры, которые привлечены для реализации мероприятий

Глава МР «Хангаласский улус».

Гермогенов П.П. – глава МО «Город Покровск».

Семенов А.А. – директор ГУ ПП «Ленские столбы».

Ломакин А.С. – директор ООО «Аватек».

Атласов В.В. - Этноусадьба Атласовых.

Мамедов А. З. – генеральный директор ОАО «Якутцемент».

Соловьев И.И. – руководитель Центра занятости населения Хангаласского улуса.

Иванова А.И. – директор Хангаласского филиала ЦСППМиС.

Владимиров С.С. – директор МБОУ «Покровская СОШ №2 с УИОП».

Абрамова Э.П. – директор МБОУ «Тит-Аринская СОШ».

План мероприятий для реализации проекта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Результаты | Ответственные | Исполнители |
| 1.Организационные мероприятия |
| 1.1 | Создание рабочей группы, разработка и утверждение плана мероприятий на 2020 год по реализации проекта по содействию в трудоустройстве выпускников | До 20 июня 2020 г.  | Утвержденный план мероприятий по реализации проекта | Хабаров В.Г. Филиппова М.В. | Рабочая группа проектной команды |
| 1.2. | Формирование комиссии по распределению и содействию в трудоустройстве выпускников | С января  |  | Хабаров В.Г. Филиппова М.В | Рабочая группа проектной команды |
| 1.3. | Участие в совещании по трудоустройству выпускников совместно с представителями от Министерства образования и науки РС(Я), Государственного комитета по занятости населения РС(Я)  | 2 июня 2020г. |  | И.о.директора Сысолятин С.И.Филиппова М.В. | Рабочая группа проектной команды |
| 1.4. | Заключение соглашений с работодателями, Центром занятости населения с целью выполнения мероприятий, направленных на реализацию проекта  | Постоянно  | Соглашения  | Хабаров В.Г.Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 1.5. | Разработка и утверждение договора между колледжем, выпускником и работодателем о дальнейшем трудоустройстве выпускника Покровского колледжа  | Постоянно  | Договор  | Хабаров В.Г.Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 1.6. | Разработка и утверждение договора между студентом и работодателем о целевом обучении в Покровском колледже | Постоянно  | Договор  | Хабаров В.Г.Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 2. Мониторинг реализации проекта |
| 2.1. | Соблюдение сроков заключения соглашений (оперативное решение вопросов по заключению соглашений), предусмотренных условиями проекта | Постоянно  | Отчеты о результатах | Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 2.2. | Мониторинг достижений установленных целевых показателей в процессе реализации проекта | Один раз в три года | Отчет  | Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 2.3. | Дальнейшее изучение и распространение опыта по внедрению плана по содействию по трудоустройству выпускников колледжа в систему профессионального образования  | Постоянно  | Отчет | Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 2.4. | Мониторинг динамики роста трудоустройства выпускников Покровского колледжа  | Один раз в три года | Отчет | Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 2.5. | Мониторинг трудоустройства выпускников, сбор подтверждающих документов с ежемесячным отчетом в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  | Отчеты о результатах | Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 2.6. | Проведение анализа трудоустройства выпускников по каждой специальности/профессии, достижение целевых индикаторов с предоставлением отчета в Министерство образования и науки РС(Я), ГКЗН РС(Я). | Ежегодно  | Отчет  | Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 2.7. | Мониторинг реализации эффективности проекта в целом по итогам года | СентябрьОктябрь Ноябрь 2020 | Отчет | Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 3. Информационное обеспечение проекта |
| 3.1. | Размещение материалов проекта на сайте колледжа  | Постоянно  | Публикации на сайте колледжа  | Филиппова М.В. | Стручков М.В.  |
| 3.2. | Освещение мероприятий проекта в специальном разделе по трудоустройству на сайте Покровского колледжа | Постоянно | Публикации на сайте колледжа | Филиппова М.В. | Стручков М.В. |
| 3.3. | Информирование участников проекта и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников колледжа  | В течение года | Публикации в СМИ | Филиппова М.В. | Филиппова М.В.Солдатова Е.А. |
| 3.4. | Организация публикаций выступлений о проблемах трудоустройства выпускников профессиональных учебных заведений, отзывов о проекте в местных изданиях, СМИ.  | В течение года | Публикации в СМИ | Филиппова М.В. | Филиппова М.В.Солдатова Е.А. |
| 3.5. | Опубликование на сайте образовательной организации отчет о трудоустройстве выпускников в разрезе специальностей / профессий по видам занятости, с указанием значения доли трудоустроенных по полученной специальности  | Декабрь 2020 | Публичный доклад директора за 2020 год | Хабаров В.Г.Филиппова М.В. | Стручков М.В. |
| 1. Мероприятия
 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предварительное распределение студентов выпускного курса по рабочим местам | Январь –февраль | Отчеты о результатах | Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 4.2. | Согласование плана распределения студентов по рабочим местам с Хангаласским Центром занятости населения, Министерством образования и науки РС(Я), ГКЗН РС(Я) | Апрель - июнь | Отчеты  | Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 4.3. | Повышение квалификации сотрудников ответственных за трудоустройство выпускников |  |  | Хабаров В.Г.Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 4.4. | Изучение потребностей Рынка труда в специалистах на данном регионе  | Ежегодно  | Анализ результатов | Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 4.5. | Проведение соцопросов и анкетирования по профориентации и дальнейшем трудоустройстве студентов колледжа | В течение года | Анализ результатов соцопросов и анкетирования | Иванова А.И.Филиппова М.В. | Филиппова М.В.Ефимова С.Ю.Иванова А.И. |
| 4.6. | Встречи студентов с социальными партнерами Покровского колледжа  | В течение года  | Отчет | Хабаров В.Г.Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 4.7. | Заключение договоров между колледжем, выпускником и работодателем о дальнейшем трудоустройстве выпускника Покровского колледжа  | Постоянно  | Договора  | Хабаров В.Г.Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 4.8. | Заключение договоров о целевом обучении, предварительных договоров о трудоустройстве | Постоянно  | Договор  | Хабаров В.Г.Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
| 4.9. | Представление в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), ГКЗН РС(Я) итогов предварительного распределения выпускников | Постоянно  | Отчеты по формам | Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
|  | Определение проблемных вопросов по реализации настоящего плана и формирования предложений в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) по их решению | По мере необходимости | Предложения  | Хабаров В.Г.Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
|  | Организация прохождения производственной практики студентов на базе профильных организаций | В соответствии с образовательной программой | Договора, отчеты | Филиппова М.В. | Филиппова М.В.Преподавательский состав |
|  | Предоставление в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) проект Плана мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников на 2020 год для согласования |  | План мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников на 2020 год для согласования | Хабаров В.Г.Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
|  | Организация и проведение проекта для студентов-выпускников «Школа трудоустройства и профориентации» | Январь-февраль | Протоколы. Отчет | Филиппова М.В.Иванова А.И. | Филиппова М.В.Иванова А.И. |
|  |  Участие выпускников колледжа на региональных, улусных Ярмарках вакансий | В течение года по заявкам |  | Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |
|  | Организация реального распределения выпускников по итогам практик с заключением договоров о целевом обучении | Постоянно  | Договор  | Филиппова М.В. | Филиппова М.В. |

Ожидаемые результаты реализации проекта

* Уменьшение уровня безработицы
* Повышение числа трудоустроенных выпускников колледжа.

 Заведующая УПП Филиппова М.В.