|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Согласовано»Директор ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Г. Саввинов«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. |  | «Утверждаю»Министр профессионального образования подготовки и расстановки кадров РС (Я)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Ю. Присяжный«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г |

Министерство профессионального образования, подготовки

 и расстановки кадров РС(Я)

ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»

**Проект**

 **«Содействие в трудоустройстве выпускников»**

Покровск 2016 г.

Актуальность проекта

Актуальность проекта обусловлена тем, что будущее нашей республики и всей страны в целом находится в руках современных юношей и девушек. Молодежь – исключительно важный ресурс производительных сил общества, поскольку является не только энергичной и работоспособной, но и быстрообучаемой рабочей силой. Молодые специалисты – будущее республики, и от стартовых условий их деятельности зависит её последующее развитие. Поэтому очень важна деятельность по содействию в трудоустройстве выпускника профессионального учебного заведения.

Проведенный анализ молодежного рынка труда РС(Я) и результатов социологического исследования по проблеме трудоустройства молодых специалистов, позволяет сделатьследующие выводы и предложения:

К числу ключевых проблем молодежного рынка труда относятся:

Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, проявляющаяся в дифференциации сельских и городских рынков труда по условиям обеспечения занятости, уровню безработицы.

Недостаточная адаптированность системы образования к требованиям рынка труда, особенно в части учета перспектив спроса на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе, что привело к рассогласованию молодежного рынка труда и рынка образовательных услуг, когда обостряется несоответствие между вновь подготовленной рабочей силой и требованиями работодателей.

Низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий населения, в частности выпускников профессиональных учебных заведений без опыта работы, которая обусловлена ужесточением требований работодателей к рабочей силе, что проявляется в селективном подходе при приеме на работу в зависимости от пола, возраста, наличия опыта работы, прописки и т.д.

Основная цель проекта

- профессионализация, профориентация выпускников колледжа и их трудоустройство по специальности.

Задачи проекта:

- создание информационной площадки профессионального сообщества с целью содействия трудоустройству выпускников колледжа;

- заинтересовать выпускников перспективой деятельности в сфере туризма, гостиничного сервиса, компьютерных систем, организации и технологии защиты информации, страхового дела и трудоустройства в предприятиях, учреждениях, организациях региона;

- привлечь работодателей и глав МО к участию в мероприятиях колледжа по кадровому обеспечению региона специалистами средних специальностей;

 - сформировать дополнительные профессиональные навыки необходимые современному специалисту;

- организовать диалог будущих специалистов и работодателей из сферы туризма, гостиничного сервиса, компьютерных систем, организации и технологии защиты информации, страхового дела.

Социальные риски

В процессе составления отчетов по трудоустройству, выпускники могут давать неправдивые, неточные ответы.

При проведении мониторинга может появиться трудность в поддерживании контакта с выпускником и работодателем.

Члены проектной команды

 Васильева А.П. – постановка задач и управление проектом;

Алексеева М.А. - взаимодействие с участниками проекта;

Егорова Л.И. - взаимодействие с участниками проекта;

Тихонов С.С. - взаимодействие с участниками проекта;

Стручков М.В. – информационное обеспечение проекта;

 Саввинов Т.Г. – координация и контроль выполнения плана проекта.

# Внешние партнеры, которые привлечены для реализации проекта

Алексеев Г.Ю. - глава МО «Хангаласский улус»;

Гермогенов П.П. – глава МО «Город Покровск»;

Куркутов Георгий Сергеевич – генеральный директор ОАО Национальная туристическая компания «Якутия»;

Калитин В.Н. – директор ГУ ПП «Ленские столбы»;

Соломонов С. Н. - генеральный директор ООО «Орто Дойду Тур»;

Атласов Н.В. - Этноусадьба Атласовых;

Попов Д. Д. – генеральный директор ООО «Ленские зори».

Прозатет Эльвира Александровна – директор гостиницы «СОНАТА»;

Слепцова М – генеральный директор Гостиничный комплекс «ТЫГЫН ДАРХАН»;

Мамедов А. З. – генеральный директор ОАО «Якутцемент»;

Прачев С.В. – генеральный директор ООО «Хангаласский газстрой»;

Матус Н.В. – генеральный директор ООО «Завод базальтовых материалов»;

Захаров А.С. – директор Хангаласского филиала ГУП «ЖКХ»;

Мунгалов Е.Е. – генеральный директор ОАО «Дороги Хангалас»;

Соловьев И.И. – руководитель Центра занятости населения Хангаласского улуса.

План мероприятий для реализации проекта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Результаты | Ответственные | Исполнители |
| 1.Организационные мероприятия |
| 1.1 | Создание рабочей группы, разработка и утверждение плана мероприятий на 2016 год по реализации проекта по содействию в трудоустройстве выпускников и мониторинга закрепления в течение двух лет  | До 30 декабря 2015 г.  | Утвержденный план мероприятий по реализации проекта | Саввинов Т.Г.Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 1.2. | Формирование комиссии по распределению и содействию в трудоустройстве выпускников | Январь  | Протокол  | Саввинов Т.Г.Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 1.3. | Проведение заседания рабочей группы совместно с представителями от Министерства предпринимательства и развития туризма РС(Я), Государственного комитета по связи и информационным технологиям РС(Я)  | 16 января  | Протоколы | Саввинов Т.Г.Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 1.4. | Заключение соглашений с работодателями, Центром занятости населения с целью выполнения мероприятий, направленных на реализацию проекта  | с 18 по 23 января  | Соглашения  | Саввинов Т.Г.Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 1.5. | Разработка и утверждение договора между колледжем, выпускником и работодателем о дальнейшем трудоустройстве выпускника Покровского колледжа 2016-го года | Февраль | Договор  | Саввинов Т.Г.Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 1.6. | Разработка и утверждение договора между студентом и работодателем о целевом обучении в Покровском колледже | Апрель  | Договор  | Саввинов Т.Г.Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 2. Мониторинг реализации проекта |
| 2.1. | Соблюдение сроков заключения соглашений (оперативное решение вопросов по заключению соглашений), предусмотренных условиями проекта | Постоянно  | Отчеты о результатах | Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 2.2. | Мониторинг достижений установленных целевых показателей в процессе реализации проекта | Ежемесячно  | Отчеты о результатах мониторинга  | Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 2.3. | Дальнейшее изучение и распространение опыта по внедрению плана по содействию по трудоустройству выпускников колледжа в систему профессионального образования  | В течение года | Отчеты о результатах мониторинга | Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 2.4. | Мониторинг динамики роста трудоустройства выпускников Покровского колледжа 2014 и 2015 годов  | Ежеквартально  | Отчеты о результатах | Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 2.5. | Мониторинг трудоустройства выпускников, сбор подтверждающих документов с ежемесячным отчетом в Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) | Август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  | Отчеты о результатах | Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 2.6. | Проведение анализа трудоустройства выпускников по каждой специальности/профессии, достижение целевых индикаторов с предоставлением отчета в Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) | ноябрь | Анализ трудоустройства выпускников | Васильева А.П. | Васильева А.П. |
| 2.7. | Мониторинг реализации эффективности проекта в целом по итогам 2016 | декабрь 2016 | Отчеты о результатах года  | Саввинов Т.Г. Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 3. Информационное обеспечение проекта |
| 3.1. | Размещение материалов проекта на сайте колледжа  | Постоянно  | Публикации на сайте колледжа  | Васильева А.П. | Стручков М.В.  |
| 3.2. | Освещение мероприятий проекта в специальном разделе по трудоустройству на сайте Покровского колледжа | Постоянно | Публикации на сайте колледжа | Васильева А.П. | Стручков М.В. |
| 3.3. | Информирование участников проекта и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников колледжа  | В течение года | Публикации в СМИ | Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды  |
| 3.4. | Организация публикаций выступлений о проблемах трудоустройства выпускников профессиональных учебных заведений, отзывов о проекте в местных изданиях, СМИ.  | В течение года | Публикации в СМИ | Васильева А.П. | Васильева А.П. Николаева В.В.  |
| 3.5. | Опубликование на сайте образовательной организации отчет о трудоустройстве выпускников в разрезе специальностей / профессий по видам занятости, с указанием значения доли трудоустроенных по полученной специальности за 2016 год | Декабрь  | Публикации на сайте колледжа | Васильева А.П. | Васильева А.П. |
| 1. Мероприятия
 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предварительное распределение студентов выпускного курса по рабочим местам | Январь –февраль | Отчеты о результатах | Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 4.2. | Заседание комиссии по распределению и содействию в трудоустройстве выпускников (по отдельному плану) | Февраль май | Отчеты о результатах | Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 4.3. | Повышение квалификации сотрудников ответственных за трудоустройство выпускников | Сентябрь | Отчеты о результатах | Васильева А.П. | Васильева А.П. |
| 4.4. | Изучение потребностей Рынка труда в специалистах на данном регионе  | Ежегодно  | Анализ результатов | Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 4.5. | Проведение соцопросов и анкетирования по профориентации и дальнейшем трудоустройстве студентов колледжа | В течение года | Анализ результатов соцопросов и анкетирования | Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 4.6. | Встречи студентов с социальными партнерами Покровского колледжа при Министерстве предпринимательства и развития туризма РС (Я) иГосударственного комитета по связи и информационным технологиям РС (Я). | В течение года  | Отчеты о результатах | Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 4.7. | Заключение договоров между колледжем, выпускником и работодателем о дальнейшем трудоустройстве выпускника Покровского колледжа 2016-го года | Апрель 2016 | Договора  | Саввинов Т.Г. Васильева А.П. | Васильева А.П. |
| 4.8. | Заключение договоров о целевом обучении, предварительных договоров о трудоустройстве | Февраль -май | Договор  | Саввинов Т.Г.Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
| 4.9. | Представление в Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) итогов предварительного распределения выпускников | Февраль | Отчеты по формам | Васильева А.П. | Васильева А.П. |
|  | Определение проблемных вопросов по реализации настоящего плана и формирования предложений в Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) по их решению | По мере необходимости | Предложения  | Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
|  | Организация прохождения производственной практики студентов на базе хозяйствующих субъектов | В соответствии с образовательной программой | Договора, отчеты | Васильева А.П. | Преподавательский состав |
|  | Предоставление в Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) проект Плана мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников на 2017 год для согласования | Декабрь  | План мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников на 2017 год для согласования | Саввинов Т.Г.Васильева А.П.  | Рабочая группа проектной команды |
|  | Организация и проведение семинара по программе «5 шагов навстречу карьере» для студентов «Покровского колледжа» | 17 марта 2016  | Протоколы. Отчеты о результатах | Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
|  |  Участие выпускников колледжа на региональных, улусных Ярмарках вакансий | В течение года | Отчеты о результатах | Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |
|  | Организация реального распределения выпускников по итогам практик с заключением договоров о целевом обучении | 2016-2017 учебные годы  | Отчеты о результатах | Васильева А.П. | Рабочая группа проектной команды |

Ожидаемые результаты реализации проекта

* Уменьшение уровня безработицы
* Повышение числа трудоустроенных выпускников колледжа.

Заведующая УПП: А.П. Васильева